|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Куратор ГП - Морозов Сергей Эдуардович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 56fc8c44880c5dea46a973ea597d9f2a |  |  |
|  |  | Владелец: Морозов Сергей Эдуардович |  |  |
|  |  | Действителен: с 15.07.2025 по 08.10.2026 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 04.02.2026 |  |  |
|  |  | Документ подписан |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель ГП - Меламед Григорий Викторович |  |  |
|  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
|  |  | Сертификат: 00dcb89b16010c6d6d03ac0050064379eb |  |  |
|  |  | Владелец: Меламед Григорий Викторович |  |  |
|  |  | Действителен: с 28.08.2025 по 21.11.2026 |  |  |
|  |  | Дата подписания: 29.01.2026 |  |  |
|  |  | Дата утверждения паспорта: 04.02.2026 |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| государственной программы |  |  |  |  |
| «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области» |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Морозов Сергей Эдуардович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Меламед Григорий Викторович |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | 2015 - 2032 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "«Мероприятия в рамках государственной программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области» " Направление (подпрограмма) 2 "«Обеспечение реализации государственной программы»" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 121 107,79 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации |  |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель государственной программы «Создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | ГП, КПМ | Возрастание | Процент | 60,4 | 2023 | 61,8 | 63,2 | 64,6 | 65,4 | - | - | - | - | - | Закон "Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" " Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 25.06.2002 № N 73-ФЗ | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | ГП, КПМ | Возрастание | Процент | 36,8 | 2023 | 37,6 | 38,4 | 39,2 | 40 | - | - | - | - | - | "Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 " Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 25.06.2002 № N 73-ФЗ | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению. | ГП | Возрастание | Процент | 40,7 | 2023 | 43,4 | 45,5 | 46,9 | 47,6 | - | - | - | - | - | Федеральный закон "Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" " Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. | Доля предоставленных государственных услуг относительно общего количества принятых обращений за год | ГП, КПМ | Возрастание | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон "Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 " Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 25.06.2002 № N 73-ФЗ | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. | Количество мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, проведенных с участием государственной поддержки (нарастающим итогом) | ГП, ВП | Возрастание | Единица | 1 | 2023 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | "" от № . Закон "Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" " Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 25.06.2002 № N 73-ФЗ | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия | Возрастание | Штука | 2 192 | 2023 | X | X | 2 192 | X | X | 2 192 | X | X | 2 192 | X | X | 2 243 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | Возрастание | Штука | 3 605 | 2023 | X | X | 3 627 | X | X | 3 627 | X | X | 3 627 | X | X | 3 627 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы зон охраны | Возрастание | Штука | 1 333 | 2023 | X | X | 1 340 | X | X | 1 348 | X | X | 1 355 | X | X | 1 362 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению., Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению | Возрастание | Штука | 59 | 2023 | X | X | 60 | X | X | 61 | X | X | 62 | X | X | 63 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3.2. | Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, нуждающихся в работах по их сохранению | Возрастание | Штука | 145 | 2023 | X | X | 145 | X | X | 145 | X | X | 145 | X | X | 145 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 4 | Доля предоставленных государственных услуг относительно общего количества принятых обращений за год, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) | Возрастание | Штука | 4 900 | 2023 | X | X | 5 025 | X | X | 5 150 | X | X | 5 275 | X | X | 5 400 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 5 | Количество мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, проведенных с участием государственной поддержки (нарастающим итогом), Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество проведенных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, проведенных с участием государственной поддержки | Возрастание | Штука | 1 | 2023 | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | 3 | УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63,2 |
| 1.2. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области | ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38,4 |
| 1.3. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению. | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45,5 |
| 1.4. | Доля предоставленных государственных услуг относительно общего количества принятых обращений за год | ГП, КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.5. | Количество мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, проведенных с участием государственной поддержки (нарастающим итогом) | ГП, ВП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 1 | Ведомственный проект "«Осуществление государственной поддержки в целях сохранения объектов культурного наследия»" Меламед Григорий Викторович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2032 |  |
| 1.1 | «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим работы по сохранению объектов культурного наследия» | Количество мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, проведенных с участием государственной поддержки увеличивается |  | Количество мероприятий по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области, проведенных с участием государственной поддержки (нарастающим итогом) |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "«Организация работ по государственной охране, сохранению, популяризации объектов культурного наследия»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 2.1 | «Реализация мероприятий по государственной охране, реставрации, популяризации объектов культурного наследия» | увеличивается количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению. |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - |  |
| 3.1 | Обеспечение выполнения функций и задач, возложенных на Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области | обеспечивается бесперебойная реализация государственной программы |  | Доля предоставленных государственных услуг относительно общего количества принятых обращений за год |
| 3.2 | Обеспечение выполнения функций и задач, возложенных на ГАУ НО НПЦ Нижегородской области | увеличивается количество разработанных и установленных границ зон охраны объектов культурного наследия |  | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" (всего), в том числе: | 282 416,78 | 312 342,29 | 279 108,42 | 247 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 107,79 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 282 416,78 | 312 342,29 | 279 108,42 | 247 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 107,79 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 254,50 | 12 718,30 | 13 134,20 | 13 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 718,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "«Осуществление государственной поддержки в целях сохранения объектов культурного наследия»" (всего), в том числе: | 126 786,95 | 221 120,05 | 210 045,82 | 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 652,82 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 126 786,95 | 221 120,05 | 210 045,82 | 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 652,82 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Организация работ по государственной охране, сохранению, популяризации объектов культурного наследия»" (всего), в том числе: | 73 652,09 | 19 891,26 | 1 475,20 | 1 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 493,75 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 73 652,09 | 19 891,26 | 1 475,20 | 1 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 493,75 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "«Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы»" (всего), в том числе: | 81 977,74 | 71 330,98 | 67 587,40 | 68 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 961,22 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 81 977,74 | 71 330,98 | 67 587,40 | 68 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 961,22 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 254,50 | 12 718,30 | 13 134,20 | 13 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 718,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |